## 工事数量内訳
工事数量内訳表
工種 | 規格 | 単位 | 数 量 |  | 摘要
|  |  | 設計 | 実績
道路改良
土工 |  | 式 | 1
基礎工
既製杭工 | 鋼管杭 φ500 | 本 | 23
擁壁工
１号擁壁工 |  | m | 40
２号擁壁工 |  | m | 25
ブロック積 | 控 0.35 | ㎡ | 200
路盤工
下層路盤工 | C-40 | ㎡ | 700
上層路盤工 | 粒調砕石 | ㎡ | 700
舗装工
表層工 | As 5cm | ㎡ | 700
仮設工 |  | 式 | 1
整地工
整地工
ほ場整備 |  | ha | 9.74
畦畔築立 | B=0.3 H=0.3 | m | 1214
二次盛土 | 湿地16t L=120m | m3 | 2322
付帯工
田面排水 | A型 ヒューム管φ200mm | 箇所 | 29
田面排水 | C型 ヒューム管φ200mm | 〃 | 12

## 現場組織
現場組織表
現 場 代 理 人 ○ ○ ○ ○ | 監理技術者 ○○○○ TEL0952-00-0000 | 施工管理 |  | 氏 名 | TEL
現 場 事 務 所 TEL0952-00-0000 |  |  | 工 程 管 理 | ○ ○ ○ ○ | 0952-00-0000
夜間、休日緊急連絡先 TEL0952-00-0000 （○○○○宅） | 連絡員 （専任特例１号） ○○○○ TEL0952-00-0000 |  | 品 質 管 理 | ○ ○ ○ ○ | 0952-00-0000
|  |  | 出 来 形 管 理 | ○ ○ ○ ○ | 0952-00-0000
|  |  | 写 真 管 理 | ○ ○ ○ ○ | 0952-00-0000
| 監理技術者補佐 （専任特例２号） ○○○○ TEL0952-00-0000 |  | 副産 物 管 理 | ○ ○ ○ ○ | 0952-00-0000
機械管理
|  |  | 機械、器具管理 | ○ ○ ○ ○ | 0952-00-0000
|  |  | 重 機 管 理 | ○ ○ ○ ○ | 0952-00-0000
安全管理
|  |  | 労務安全管理 | ○ ○ ○ ○ | 0952-00-0000
|  |  | 交通安全管理 | ○ ○ ○ ○ | 0952-00-0000
|  |  | 安 全 巡 視 員 | ○ ○ ○ ○ | 0952-00-0000
|  |  | 火 薬 類 管 理 | ○ ○ ○ ○ | 0952-00-0000
事務、労務管理
|  |  | 現場事務管理 | ○ ○ ○ ○ | 0952-00-0000
|  |  | 労 務 管 理 | ○ ○ ○ ○ | 0952-00-0000
※ 下請け合計金額が４，５００万円未満の場合は、監理技術者を主任技術者に替える。
専任特例１号を適用する場合は、連絡員も記載する。
専任特例２号を適用する場合は、監理技術者補佐も記載する。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 施工体制台帳(元請)
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳（作成例）
［会社名・事業者ID］
［事業所名・現場ID］
| 建設業の 許可 |  |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
工事名称 及び 工事内容
発注者名 及び 住所
| 工期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日
| 契約 営業所 |  |  |  | 区分 | 名 称 | [6 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
| 発注者の 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
| 現場 代理人名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
監理技術者補佐名 | [9 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [8 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [8 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [8 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [6 empty] | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [8 empty] | 有 無
（記入要領）
１ |  |  | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り ①各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に〇印をつけること。全ての営業所で各保険の適用が除外されている場合は「適用除外」に〇印を付ける事。 ②元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。 ③健康保険の欄には、事業所整理番号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 ④厚生年金の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 ⑤雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
２ |  |  | 「権限及び意見申出方法」が発注者との請負契約書や下請契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
３ |  |  | 監理技術者又は主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
４ |  |  | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者の資格を持つ者を記載する。
（監理技術者等が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
５ |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況について 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料及び社会保険等の加入状況把握として使用し、その他の目的には使用しません。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
施工体制台帳、施工体系図及び作業員名簿の最新の作成例及び留意事項は、国交省HPを参照のこと
国交省HP（施工体制台帳、施工体系図等）：
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html

## 施工体制台帳(下請)
《下請負人に関する事項》
| 会社名・ 事業者ID | [10 empty] | 代表者名
住所
工事名称 及び 工事内容
| 工期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
| 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
|  | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
担当工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [7 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無
（記入要領）
1 |  |  | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り ①下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理番号等を記載すること。 ②各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に〇印をつけること。全ての営業所で各保険の適用が除外されている場合は「適用除外」に〇印を付けること。 ③健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 ④厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 ⑤雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
２ |  |  | 主任技術者の配置状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
3 |  |  | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者の資格を持つ者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
4 |  |  | 主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入する。） (1)経験年数による場合 1) 大学卒[指定学科]：3年以上の実務経験 2) 高校卒[指定学科]：5年以上の実務経験 3) その他：10年以上の実務経験
|  |  | (2)資格等による場合 1) 建設業法 「技術検定」 2) 建築士法 「建築士試験」 3) 技術士法 「技術士試験」 4) 電気工事士法 「電気工事士試験」 | [8 empty] | 5) 電気事業法 「電気主任技術者国家試験等」 6) 消防法 「消防設備士試験」 7) 職業能力開発促進法 「技能検定」
5 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況について 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料及び社会保険等の加入状況把握として使用し、その他の目的には使用しません。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
施工体制台帳、施工体系図及び作業員名簿の最新の作成例及び留意事項は、国交省HPを参照のこと
国交省HP（施工体制台帳、施工体系図等）：
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html

## 施工体系図(樹状図形式)
工 事 作 業 所 災 害 防 止 協 議 会 兼 施 工 体 系 図
発注者名 |  |  |  | 工 期 |  |  | 自 年 月 日
工事名称 | [6 empty] | 至 年 月 日
元請名・事業者ID | [5 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [6 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者
[5 empty] | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 | 元方安全衛生管理者 |  | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日
[6 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
副 会 長 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者
[5 empty] | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日
[6 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者
[5 empty] | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日
[6 empty] | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般/特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者 |  |  | 工 | 専門技術者
[5 empty] | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容 |  | 事 |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 | ～ 年 月 日
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 施工体系図(表形式)
施工体系図
発 注 者 名 | [8 empty] | 工 期
工 事 名 称
元請名・事業者ID
監 督 員 名 | [8 empty] | 会長(統括安全衛生責任者)
監理技術者名 | [8 empty] | 元方安全衛生管理者
監理技術者を補佐する者 | [8 empty] | 副 会 長
専門技術者名 | [8 empty] | 副 会 長
| 担当工事内容 | [7 empty] | 書 記
専門技術者名
| 担当工事内容 | [6 empty] | ※この書類は、下請負業者編成表に基づき、元請業者が作成する。
番号 | 請負 次数 | 企業名・事業者ID | 代表者氏名 | 工事内容 | 工期 | 建設業許可番号1 | 建設業許可番号2 | 安全衛生 責任者 | 主任 技術者 | 特定専門 工事該当 の有無 | 専門技術者 | 担当 工事内容
1 | 1
2
2
3
2 | 1
2
3
2
3
3
3 | 1
4 | 1
2
2
3
2
3
3
2
2
3
5 | 1
2
6 | 1
2
3
7 | 1
2
3

## 安全衛生管理組織
安 全 衛 生 管 理 組 織 表
一般組織、労働者数10人以上50人未満の場合
| 労務安全管理者 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
安全衛生推進者 | 車両運行管理者 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
○○ ○○ | 重機安全管理者 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
TEL000-0000-0000 | 安全巡視員 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
一般組織、労働者数50人以上100人未満の場合
安全管理者 | 衛生管理者 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
○○ ○○
TEL000-0000-0000 | 産業医 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
| 労務安全管理者 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
安全委員会 | 車両運行管理者 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
○○ ○○
TEL000-0000-0000 | 重機安全管理者 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
| 火薬消費管理者 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
安全委員会
○○ ○○ | 安全巡視員 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
TEL000-0000-0000
下請混在組織、特定工事、労働者数30人以上の場合
| 安全衛生責任者 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
統括安全衛生責任者
○○ ○○ |  | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
TEL000-0000-0000
| 産業医 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
| 労務安全管理者 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
元方安全衛生責任者 | 車両運行管理者 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
○○ ○○
TEL000-0000-0000 | 重機安全管理者 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
| 安全巡視員 | ○○ ○○ | TEL 000-0000-0000
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 指定機械、主要船舶・機械一覧
指定機械、主要船舶・機械一覧表
機械名 | 規格 | 台数 | 使用工種 | 摘要 | 備考
オールケーシング掘削機 | クローラ式 1200mm | 1 | 基礎杭打設 |  | 指定機械
ラフテレーンクレーン | 油圧ロープ式 25t吊 | 1 | 仮設矢板打設 |  | 指定機械
油圧式バイブロハンマー | 220PS | 1 | 仮設矢板打設 |  | 指定機械
バックホウ | 山積 0.45m3級 | 1 | 掘削工 | 排出ガス対策型 | 主要機械
ブルドーザ | 16t級 | 1 | 路体盛土工 | 排出ガス対策型 | 主要機械

## 工事資材届出書
工事資材使用届出書
県産 指定 資材 （※１） | 材料名 | 規格 | 予定 数量 | 納入業者（※２） | 納入業者の 住所又は所在地（※２） | 製造業者名 | 製造業者の 住所又は所在地 | 摘要 （※３）
|  |  |  | 上段…本店 | 上段…本店 | 工場名 | 工場の 住所又は所在地
|  |  |  | 下段…支店・営業所 | 下段…支店・営業所
○ | 生コンクリート | 18-8-40BB | 46.2m3 | ○○㈱ | 佐賀県○○市 | ○○㈱ | 佐賀県○○市 | ①
|  |  |  | ○○支店 | 佐賀県○○市 | ○○工場 | 佐賀県○○市
○ | ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | C-30 | 217m3 | ○○石材㈱ | 佐賀県○○市 | ○○石材㈱ | 佐賀県○○市 | ②
|  |  |  | ○○営業所 | 佐賀県○○市 | ○○工場 | 佐賀県○○市
○ | コンクリート ブロック | 控え35cm | 150m2 | ㈱○○商店 | 佐賀県○○市 | ㈱○○商店 | 佐賀県○○市 | ③
|  |  |  | ○○営業所 | 佐賀県○○市 | ○○工場 | 佐賀県○○市
○ | コンクリート 土留杭 | 150×150×5.0m | 50本 | ○○コンクリート㈱ | 佐賀県○○市 | ㈱○○ | 佐賀県○○市 | ④ 確認
|  |  |  | ○○支店 | 佐賀県○○市 | ○○工場 | 佐賀県○○市
○ | コンクリート 土留板 | 400×60×995 | 200枚 | ○○コンクリート㈱ | 佐賀県○○市 | ㈱○○ | 佐賀県○○市 | ④ 確認
|  |  |  | ○○支店 | 佐賀県○○市 | ○○工場 | 佐賀県○○市
| 鉄筋 | SD295A D-13 | 2.932ｔ | ㈱○○商店 | 佐賀県○○市 | ㈱○○商店 | 佐賀県○○市 | ⑤
|  |  |  | ○○営業所 | 佐賀県○○市 | ○○工場 | 佐賀県○○市
| 山土 | 真土 | 2,179m3 | ㈱○○ | 佐賀県○○市 | ㈱○○ | 佐賀県○○市 | ⑥
| 塩ビ管 | Vuφ100 L=4.0m | 85本 | ○○有機材㈱ | 佐賀県○○市 | ㈱○○ | 佐賀県○○市 | ⑦
|  |  |  | ○○営業所 | 佐賀県○○市 | ○○工場 | 佐賀県○○市
| ガードレール | GR-C-4E | 90m | ○○金属建材㈱ | 佐賀県○○市 | ㈱○○ | 佐賀県○○市 | ⑧
|  |  |  | ○○支店 | 佐賀県○○市
| 水管橋 | L=10m | 2箇所 | ○○鉄工所 | 佐賀県○○市 | ○○鉄工所 | 佐賀県○○市 | ⑨
|  |  |  | ○○営業所 | 佐賀県○○市 | ○○工場 | 佐賀県○○市
※１ 県産指定資材については「〇」を記入すること。（土木工事等共通仕様書「第1章第54節 下請負人等の県内優先活用」を参照）
※２ 納入業者は、契約の相手方を記入する。納入業者が県内の支店・営業所の場合は、本店名及び本店の住所又は所在地
を上段（ ）書で記入すること。
※３ 摘要欄の確認は、事前に監督員の確認が必要な材料。摘要欄の番号は、整理番号。
※４ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 資材選定フロー
使用する建設資材の選定フロー
（県産木材（木杭等）は別途掲載）
「県産指定資材」については、土木工事等共通仕様書「第1章第54節 下請負人等の県内優先活用」を参照すること。
Yes
Yes
Yes
使用する建設資材の選定
「工事資材使用届出書」・「県内優先不実施の理由書」提出
No
No
納入業者は県内に
本店を有するか
製造工場の所在地は
県内か
「工事資材
使用届出書」
提出
Yes
No
県産指定資材か
No
製造工場の所在地は
県内か

## 仮設材一覧
仮設材一覧表
材料名 | 規格 | 数量 | メーカー名 | リース先・購入先 | 備考
現場事務所 | 5.2×4.4 | 1箇所 | ㈱○○○ | ○○レンタル㈱
仮設トイレ | 1.1×0.9 | 1箇所 | ○○○㈱ | ○○レンタル㈱
材料倉庫 | 2.0×2.0 | 1箇所 | ㈱○○○ | ○○レンタル㈱
休憩所 | 4.5×2.3 | 1箇所 | ○○○㈱ | ○○レンタル㈱
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 段階確認計画
段階確認・立会計画表
工種 | 作業種別 | 確認予定時期 | 備考
準備工 | 丁張り確認 | ２０１９年６月上旬
暗渠工 | 配筋状況 | ２０１９年７月中旬
杭打工 | 杭打完了時、杭配置状況 | ２０１９年８月下旬
支線用水路工 | パイプラインの通水試験 | ２０１９年９月下旬

## 出来形管理計画
出来形管理計画（実績）表
工 事 名 | ○○地区道路工事
受 注 者 | ○○建設㈱
測 定 者 | ○ ○ ○ ○
工 種 | 種 別 | 測 定 基 準 | 測定回数 |  | 許容範囲 (mm) | 測定値 |  |  | 摘 要
|  |  | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均
切土・盛土 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心及び端部で測定。 | 51 |  | ±50 |  |  |  | ①
| 幅 |  | 17 |  | -100 |  |  |  | ②
| 法長 |  | 34 |  | -200 |  |  |  | ②
下層路盤工 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心及び端部で測定。 | 51 |  | ±40
| 厚さ |  | 8 |  | -45
| 幅 |  | 9 |  | -50
ブロック積工
基礎工 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 | 8 |  | ±30
| 幅 |  | 8 |  | -30
| 高さ |  | 8 |  | -30
ブロック積 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 厚さは、上端部及び下端部2箇所を測定。 | 8 |  | ±50
| 法長 |  | 8 |  | -50
| ブロック厚さ |  | 16 |  | -50
| 裏込め厚さ |  | 16 |  | -50
暗渠工 | 基準高 | 図面の寸法表示箇所。 | 1式 |  | ±30
| 寸法 |  | 1式 |  | -50
※ 許容範囲は、土木工事及び林務工事は規格値、農業農村事業は管理基準値を記入する。
※ 摘要の番号は、資料整理番号
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 出来形管理計画(撮影)
撮影記録による出来形管理計画表
工 事 名 | ○○地区道路工事
受 注 者 | ○○建設㈱
測 定 者 | ○ ○ ○ ○
工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影箇所 | 撮影頻度（基準） | 摘要
道路工 | 路体盛土 | 盛土幅、まき出し厚さ、締め固め状況、法長 | No.1 No.2 No.3 | 施工延長100mにつき1箇所撮影。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 品質管理計画
品質管理計画（実績）表
工 事 名 | ○○橋下部工工事
受 注 者 | ○○建設㈱
測 定 者 | ○ ○ ○ ○
工 種 | 種 別 | 試験項目 | 試験基準 | 測定回数 |  | 規格値 | 測定値 |  |  | 摘 要
|  |  |  | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均
盛 土 | 土の締固め試験 | 最大乾燥密度 | 当初及び土質の変化した時 | 1 | 1 | - |  |  |  | ①
| （A法） | 最適含水比 | 〃 | 1 | 1 | - |  |  |  | ①
| 現場密度の測定 | 現場密度 | 500m3に１回 | 5 | 5 | - |  |  |  | ②
|  | 含水比 | 〃 | 5 | 5 | - |  |  |  | ②
|  | 締固め度 | 〃 | 5 | 5 | 90%以上 |  |  |  | ②
下層路盤 | 締固め試験 | 最大乾燥密度 | 材料承認時の試験成績書 | 1 | - | -
|  | 最適含水比 | 〃 | 1 | - | -
| 修正CBR | 修正CBR試験 | 〃 | 1 | - | 20%以上
| 現場密度の測定 | 現場密度 | 500m3に１回 | 6 | 6 | -
|  | 含水比 | 〃 | 6 | 6 | -
|  | 締固め度 | 〃 | 6 | 6 | 93%以上
コンクリート | 21N/mm2 | スランプ | 50m3毎に1回 | 4 | 5 | ±2.5cm
|  | 空気量 | 〃 | 4 | 5 | ±1.5%
|  | 塩分量 | 〃 | 4 | 5 | 0.3以下
|  | 外気温度 | 〃 | 4 | 5 | 4～25℃
|  | 圧縮強度 | 〃 | 4 | 5 | 21以上
鉄筋 | D10-D16 | 品質 | ミルシートによる確認
コンクリート二次製品 | U字溝 | 品質 | 検査成績書
| 積みブロック | 品質 | 検査成績書
※ 品質管理状況の撮影記録は、すべて行う。
※ 摘要の番号は、資料整理番号
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 緊急時連絡体制
緊急時の連絡体制
警察署 | [5 empty] | 水道局
TEL ○○○ | [5 empty] | TEL ○○○
消防署 |  |  | 現場作業所 |  |  | 電力関係
TEL ○○○ |  |  | 現場代理人 ○○○○ |  |  | TEL ○○○
TEL ○○○
労働基準監督署 | [5 empty] | 日本電信電話㈱
TEL ○○○ |  |  | 支 社 |  |  | TEL ○○○
TEL ○○○
救急病院 | [5 empty] | ガス関係
TEL ○○○ |  |  | 本 社 |  |  | TEL ○○○
TEL ○○○
測候所 | [5 empty] | 下水道局
TEL ○○○ |  |  | 夜間休日 ※２回線以上を記載 |  |  | TEL ○○○
TEL ○○○
TEL ○○○
熱中症発生時（疑いを含む）の報告先
責任者 〇〇〇〇（TEL〇〇〇）
代理 〇〇〇〇（TEL〇〇〇）
発注機関
（開庁時）
所属 |  | 氏名 |  | 電話番号 | 備考
○○事務所 所長 |  | ○○○○ |  | ○○○
〃 総括監督員 |  | ○○○○ |  | ○○○
〃 主任監督員 |  | ○○○○ |  | ○○○
〃 一般監督員 |  | ○○○○ |  | ○○○
（閉庁時／夜間休日）
所属 |  | 氏名 |  | 電話番号 | 備考
○○事務所 ○○ |  | ○○○○ |  | ○○○
佐賀県庁（代表） |  | ― |  | ○○○
※ 開庁時、閉庁時（夜間休日）を問わず、受発注者各々、連絡が取れる番号として２回線以上を記載すること。
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

## 火薬等設備
火薬庫、火薬取扱所及び火工所等の設備表
名称 | 構造規模等 | 単位 | 数量 | 備考

## 火薬類管理組織
火薬類取扱保安管理組織表
|  | 作業所長 | ○○○○
| 火 薬 庫 |  |  | 消費場所
| 担 当 職 | 氏 名 |  | 担 当 職 | 氏 名
| 取扱保安責任者 |  |  | 取扱保安責任者
| 同上 代理 |  |  | 同上 代理
| 出納責任者 |  |  | 出納責任者
| 火 工 所 |  |  | 取 扱 所
| 担 当 職 | 氏名 |  | 担 当 職 | 氏 名
| 出納責任者 |  |  | 出納責任者
| 火工責任者 |  |  | 取扱作業員
| 火工作業員 |  |  | 運 搬 員
見 張 員
発破場所
|  | 担 当 職 | 氏 名
発破作業指揮者
発破作業記録者
発破作業員
運 搬 員
※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。